## Sheet1
日期 | 时间 | 原计划 | 执行情况 | 问题及后续
2018-06-27 | 15:00-19:00 | 安装ubuntu双系统，并下载spark相关的包 | 系统安装完成 ，安装包版本正确 | 开始搭建spark
2018-06-28 | 14：00-16：40 | 查询spark搭建教程，积累经验 | 在虚拟机中执行无误，稳步前进 | 配置环境经常出错，需细心调配
2018-06-29 | 8：00-11：00 | 安装jdk1.8.171 | jdk安装完成，但在切换账户后，需重新是环境设置生效
2018-06-29 | 14:30-16：00 | hadoop节点分配 | 分配好节点，将master也当做了数据节点
2018-06-30 | 12：00-13：00 | 指导队友在他们的电脑上搭建spark | 搭建完成，ssh协议能够访问 | 但只有ssh能通过，其他端口不能访问虚拟机
2018-06-30 | 15：00-19：00 | 端口映射spark | 不知道那个端口能连通spark节点，端口映射失败 | 失败链接虚拟机中的spark
2018-07-02 | 14：00-16：40 | 与中心节点进行连接，将他的公钥加到自己的虚拟机上，使其可以通过ssh控制自己的节点以及spark环境的启动 | 出现无法ssh连接的情款，通过分析查找，发现在校网的局域网中两台主机是无法互相访问的，将配置文件的IP地址换为实验室的局域网，解决此问题，可以访问控制 | 除了遇到的访问问题还有虚拟机与window系统端口映射问题，通过查找解决了ssh问题，将中心控制节点的公钥添加到自己的虚拟机中，准备通过中央控制启动spark集群
2018-07-03 | 14：00-17：00 | 修改我的双系统节点，取消队友的虚拟机几点 | 节点更换完成 | 我的电脑配置不高，运行时有任务会卡顿
2018-07-03 | 18：00-21：00 | 配置spark | 类似于hadoop，但比hadoop较简单 | 节点配置完成
2018-07-04 | 14：00-16：00 | 安装idea linux版，搭建开发环境 | 环境可以使用，但对于Scala很陌生 | 失败运行Scala的helloworld
2018-07-05 | 14：00-17：30 | 解决scala sdk版本错误问题 | 解决问题，但对于文件的处理算法，还要继续学习
2018-07-06 | 14：00-17：30 | 将本地文件上传只hdfs中，但从web访问失败 | 能够上传文件，但在程序中，从hdfs读取失败 | 精读代码，撰写开发文档
2018-07-07 | 14:00-15:00 | 能够在本地读取文件 | 只能从本地读取文件，读取hdfs上的文件失败 | 多了解lda算法
2018-07-08 | 8:00-11:00 | lda算法研究 | 在算法中只能看懂装载本地文件的部分，处理数据部分，太深奥