## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行情况 | 问题及后续
2018-06-27 | 14：00-17：50 | 分析spark所处理的数据内容，选择软件爬取数据 | 数据对象选择确定，准备用火车收集器收集数据 | 需要学习火车收集器的使用规则，开始收集高校图书馆信息
2018-06-28 | 14：00-16：50 20：00-21：00 | 明确组员分工以及需要解决的技术难题，明白自己的任务 | 初步分工完成 | 收集高校图书馆的url
2018-06-29 | 8：00-11：00 | 爬取中原工学院的图书馆新闻页 | 爬虫基本完成，输出格式有待改进 | 继续学习爬虫，爬取其他学校
2018-06-29 | 14:30-16：00 | 学习requests这个库的知识 | 学习了一部分，还需要继续学习 | 明天的任务根据教程搭建自己的节点

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题及后续计划