## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行情况 | 问题及后续
2018-06-27 | 14：00-17：50 | 分析spark所处理的数据内容，选择软件爬取数据 | 数据对象选择确定，准备用火车收集器收集数据 | 需要学习火车收集器的使用规则，开始收集高校图书馆信息
2018-06-28 | 14：00-16：50 20：00-21：00 | 明确组员分工以及需要解决的技术难题，明白自己的任务 | 初步分工完成 | 收集高校图书馆的url
2018-06-29 | 8：00-11：00 | 爬取中原工学院的图书馆新闻页 | 爬虫基本完成，输出格式有待改进 | 继续学习爬虫，爬取其他学校
2018-06-29 | 14:30-16：00 | 学习requests这个库的知识 | 学习了一部分，还需要继续学习 | 明天的任务根据教程搭建自己的节点
2018-06-30 | 12：00-13：00 | 明确今天的任务是在自己的虚拟机上搭建spark，启动两个节点，构思自己节点的布局以及整体布局 | 目标明确，布局初步构思，还需在搭建的时候具体分析
2018-06-30 | 15：00-19：00 | 在centos7虚拟机中，将自己的两个节点跑起来，并与master联机，实现spark集群 | 在虚拟机中，jdk,scala,hadoop,spark安装成功，环境变量修改成功，两个节点已经成功搭建 | 没有进行获取master公钥的操作，还需要进一步改善，实现与控制节点的链接，建立spark集群。
2018-07-02 | 14：00-16：40 | 与中心节点进行连接，将他的公钥加到自己的虚拟机上，使其可以通过ssh控制自己的节点以及spark环境的启动 | 出现无法ssh连接的情款，通过分析查找，发现在校网的局域网中两台主机是无法互相访问的，将配置文件的IP地址换为实验室的局域网，解决此问题，可以访问控制 | 除了遇到的访问问题还有虚拟机与window系统端口映射问题，通过查找解决了ssh问题，将中心控制节点的公钥添加到自己的虚拟机中，准备通过中央控制启动spark集群
2018-07-03 | 14：00-17：00 | 听取老师的建议后，用爬虫爬取图书馆的新闻，写了一个爬取高校图书馆的通用代码，完成数据搜集 | 写了一个代码模型，顺利的爬取了中原工学院图书馆的新闻信息，删除了以前用信息搜索软件搜集的信息以及相关文档，主要是那些软件不够便捷与收费 | 写好了代码后进行量产，需要先搜集高校此网页的IP地址以及分析其url规则
2018-07-03 | 18：00-21：00 | 根据实际的网页结构来改变代码，爬取本学校和其他学校的图书馆新闻，并将源码和输出的文本上传到github上 | 爬取成功，已将需上传的信息上传到了github上，具体情况具体分析 | 每一个学校的网页结构区别还是比较大的，具体的网页需要做出相应的改变，有时候还会出现爬取不到得情况，有可能是beautifulsoup筛选的标签不唯一

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题及后续计划